## Adjudicatario Principal
Norma | Item | Título del Requerimiento | Descripción del Requerimiento
19650-1 | 6.3.2 | El equipo de desarrollo proporciona información para las decisiones del propietario/operador de activos o del cliente | ¿Están acordados y documentados los procedimientos de aprobación y aceptación antes de que se realice cualquier intercambio de información?
19650-1 | 6.3.3 | Verificación y validación de la información al inicio y al final de las etapas del proyecto | ¿Se verifica y validad la información del proyecto al inicio y final de cada etapa? ¿Se realiza una segunda verificación cuando comienza una etapa del proyecto o cuando se produce un cambio del adjudicatario entre una etapa y la siguiente?
19650-1 | 6.3.4 | La información se obtiene de todo el equipo de desarrollo | ¿Está definido en los programas de desarrollo el rol de cada adjudicatario principal para satisfacer el AIR o EIR según corresponda?
19650-1 | 7.2 | Función de gestión de la información de activos | ¿Se entrega dentro de la información clave de cualquier proyecto la referida a las operaciones y mantenimiento del activo?
19650-1 | 10.1 | Planificación del desarrollo de la información. Principios. | ¿Desarrolla el adjudicatario principal y los adjudicatarios la planificación del desarrollo de la información en respuesta a los requisitos de información del adjudicador, en términos de cómo cumplir con los requisitos definidos en el AIR o EIR; cuando se entregará la información en relación con los hitos del proyecto; como se coordinará la información con la de otro adjudicatario relevante; que información se va a desarrollar; quién será el responsable de desarrollarla y quién será el destinatario de ella? ¿La planificación refleja el alcance de la contratación a lo largo del ciclo de vida del activo? ¿Se desarrolla parte de esta planificación antes de la contratación para ser revisada por el adjudicador? ¿Se tiene en cuenta que cada contenedor de información esté vinculado con uno o más requisitos de información predefinidos?
19650-1 | 10.2 | Calendario de Desarrollo de la información. | ¿Se ha definido un programa de desarrollo de la información para todo el proyecto, o para la gestión de activos a corto o medio plazo de acuerdo con el cronograma y la contratación de las partes? ¿Se ha definido un calendario de entrega de información dentro de cada programa?
19650-1 | 10.3 | Matriz de responsabilidad | ¿Se genera una matriz de responsabilidades como parte del proceso de planificación de desarrollo de la información con uno o más niveles de detalle?
19650-1 | 10.4 | Definición de la estrategia de federación y estructura de distribución de los contenedores de información | ¿Se define y acuerda colaborativamente la estrategia de federación y la descomposición estructural del proyecto? ¿La estrategia de federación refleja cómo se relacionan las estructuras de contenedores de información descompuestas? ¿Se han establecido referencias cruzadas entre los contenedores de información y los equipos de trabajo dentro de la estructura de distribución de los contenedores de información? ¿Se ha comunicado a todas las organizaciones involucradas en las actividades del proyecto la estrategia de federación y la estructura de distribución de los contenedores de información? ¿Se tiene en cuenta en su realización el enfoque estratégico del desarrollo del proyecto y la gestión de activos?
19650-1 | 11.2 | Nivel de información necesario | ¿Se ha determinado el nivel de información necesario de cada entregable? ¿Se tiene en cuenta los niveles de información como la cantidad mínima de información necesaria para satisfacer cada requisito relevante?
19650-1 | 11.3 | Calidad de la información | ¿Se ha acordado la información del CDE en términos de formato de información, formato de entrega, estructura del modelo de información, los medios para estructurar y clasificar la información y los nombres de los atributos para metadatos? ¿Se tiene en cuenta que la clasificación de los objetos debería estar de acuerdo con los principios de la norma ISO 12006-2 y la información del objeto a la ISO 12006-3?
19650-1 | 12.1 | Solución de entorno común de datos (CDE) y flujo de trabajo. Principios. | ¿Se utiliza una solución de CDE y flujo de trabajo para gestionar la información durante la gestión de activos y el desarrollo del proyecto?
19650-1 | 12.2 | El estado "Trabajo en Curso" | ¿Esta habilitado en el CDE el espacio WIP para cada equipo de trabajo?
19650-1 | 12.3 | Transición control/revisión/aprobación | ¿Están previstos los flujos de revisión y aprobación de la información para su cambio de estado?
19650-1 | 12.4 | El estado "Compartido" | ¿Está habilitado en el CDE el espacio SHA para permitir el trabajo colaborativo dentro del equipo de desarrollo asegurando la visibilidad de los contenedores de información pero no su edición? ¿Se ha compartido con el Adjudicador la información que requiera de su aprobación?
19650-1 | 12.5 | Transición revisión/autorización | ¿Se han comparado los contendores de información con los requerimentos de información establecidos por el cliente para asegurar su coordinación, integridad y precisión?
19650-1 | 12.6 | El estado "Publicado" | ¿Está previsto el espacio para almacenar la información que ha sido autorizada para su uso?
19650-1 | 12.7 | El estado "Archivado" | ¿Está previsto el espacio para mantener un registro de todos los CI que se han compartido y publicado durante el proceso de gestión de la información?
19650-2 | 5.1.7 | Establecer el entorno común de datos (CDE) del proyecto. | ¿Establece, implementa, configura y apoya un CDE del proyecto bien de forma directa o a través de un tercero? ¿Asigna a cada CI (Contenedor de información) un identificador único basado en un convenio acordado y documentado compuesto por campos separados por un delimitador? ¿Asigna a cada campo un valor determinado con arreglo a una norma de codificación acordada y documentada? ¿Asigna a cada CI los atributos de idoneidad, revisión y clasificación de acuerdo con la norma ISO 12006-2? ¿Pueden los CI cambiar de estado?
19650-2 | 5.3.1 | Presentación de ofertas. Designación de los responsables de la gestión de la información. | ¿Cuenta el adjudicatario principal con personas para desempeñar la función de gestión de la información directamente o con terceros?
19650-2 | 5.3.2 | Establecer el plan de ejecución del BIM del equipo de desarrollo (antes de la adjudicación). | ¿Se elabora un PRE-BEP en el que al menos tenga en cuenta los siguientes aspectos? Nombres y CV profesional de las personas que desempeñarán la función de gestión de la información en nombre del equipo de desarrollo; la estrategia de entrega de la información; la estrategia de federación propuesta; la matriz de responsabilidades de alto nivel del equipo de desarrollo; cualquier propuesta para añadir o modificar métodos y procedimientos de producción de la información si procede; cualquier propuesta para añadir o modificar la norma de información del proyecto y, la lista de programas informáticos, software e IT que el equipo de desarrollo se propone utilizar
19650-2 | 5.3.3 | Evaluación de las capacidades y aptitudes del equipo de trabajo. | ¿Ha hecho cada equipo de trabajo una evaluación de su aptitud y capacidad de proporcionar información de conformidad con los requisitos del intercambio de información del adjudicador y en el plan de ejecución del BIM propuesto por el equipo de desarrollo (antes de la adjudicación). Cada equipo de trabajo debe tener en cuenta los siguientes elementos: a) las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo para gestionar la información, basadas en: – la experiencia pertinente y el número de miembros del equipo de trabajo que han gestionado la información de acuerdo con la estrategia de entrega de información propuesta, y – el currículum académico y la formación pertinentes de los miembros del equipo de trabajo; b) las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo para producir la información, basadas en: – la experiencia pertinente y el número de miembros del equipo de trabajo que han producido información de acuerdo con los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto, y – el currículum académico y la formación pertinentes de los miembros del equipo de trabajo; c) las tecnologías de la información (TI) disponibles en el equipo de trabajo, basadas en: – la lista de tecnologías de la información propuesta, – las especificaciones y la cantidad de hardware del equipo de trabajo, – la arquitectura, la capacidad máxima y el uso actual de la infraestructura de TI del equipo de trabajo, y – los acuerdos de soporte y de nivel de servicio asociados de que dispone el equipo de trabajo
19650-2 | 5.3.4 | Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de desarrollo. | ¿La propuesta del adjudicatario principal es un resumen de la suma de las aptitudes y capacidades de las evaluaciones realizadas por cada equipo de trabajo?
19650-2 | 5.3.5 | Establecer el plan de movilización del equipo de desarrollo. | ¿El plan de movilización propuesto contempla al menos los siguientes puntos? - supervisión y documentación de los métodos y procedimientos propuestos para la producción de información; - control del intercambio de información entre los equipos de trabajo; - control de las entregas de información al adjudicador; - configuración y prueba del CDE; - adquisición, implementación de software, Hardware e IT; - desarrollo de recursos compartidos; - impartición de formación y proporcionar capacitación; - contratación de miembros adicionales, así como apoyo a las personas y organizaciones que se incorporen al equipo de desarrollo.
19650-2 | 5.3.6 | Establecer el cuadro de riesgos del equipo de desarrollo. | ¿Se realiza un cuadro de riesgos del equipo de desarrollo que contenga los riesgos asociados con la puntualidad en la entrega en plazo de la información de conformidad con el EIR del adjudicador y la forma en la que el equipo de desarrollo se propone gestionar dichos riesgos?
19650-2 | 5.3.7 | Recopilar la información de la oferta del equipo de desarrollo. | ¿Se recopila en el PRE-BEP el resumen de las evaluaciones de aptitudes y capacidades, el plan de movilización y la evaluación de riesgos para ser incluidos en la oferta del equipo de desarrollo?
19650-2 | 5.4.1 | Adjudicación.Confirmar el plan de ejecución del BIM del equipo de desarrollo | ¿Se confirma el plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo con cada uno de adjudicatarios? ¿Esta confirmación contempla?: nombre de las personas que gestionarán la información; actualizar, si es preciso, la estrategia de entrega; actualizar, si es preciso, la matriz de responsabilidades; los métodos y procedimientos de producción de la información; la lista de software, hardware e IT a utilizar?
19650-2 | 5.4.2 | Establecer la matriz detallada de responsabilidades del equipo de desarrollo | ¿Mejora el adjudicatario principal la matriz de responsabilidades de alto nivel en los siguientes aspectos? los hitos de entrega de la información; la matriz de responsabilidades de alto nivel; los métodos y procedimientos de producción de la información; los elementos de la estructura de descomposición de contenedores de información asignados a cada equipo de trabajo o las dependencias del proceso de producción de la información
19650-2 | 5.4.3 | Establecer los requisitos del intercambio de información del adjudicatario principal | ¿Se han definido los EIR con cada uno los adjudicatarios en términos de? Establecimiento del nivel de información necesario para satisfacer dichos requisitos; los criterios de aceptación para cada requisito de información, las fechas de cumplimiento y la información de apoyo que pueda ser necesaria para su cumplimiento
19650-2 | 5.4.5 | Establecer programa general de desarrollo de la información. | ¿Se establece un MIDP a partir de los TIDP de cada uno los equipos de trabajo? ¿Se asegura que el MIDP contenga al menos? las responsabilidades definidas en la matriz detallada de responsabilidades; los predecesores o dependencias entre equipos de trabajo; los plazos de revisión y autorización por parte del adjudicatario principal; los plazos de revisión y aprobación por parte del adjudicador. ¿Hecho esto se aseguran al menos los siguientes puntos? referencian los entregables y las fechas dentro del documento; informar a cada equipo de trabajo y notificarles cualquier cambio necesario en el TIDP; informar al adjudicador de cualquier riesgo que pueda afectar a la entrega de la información del proyecto
19650-2 | 5.4.7 | Completar los documentos de adjudicación del adjudicatario. | ¿Se asegura que al menos los siguientes documentos forman parte de los documentos de contratación con cada adjudicatario? - EIR del adjudicatario principal; - norma de información del proyecto; - protocolo de información del proyecto; - BEP del equipo de desarrollo y TIDP acordado ¿Se tiene una gestión de control de cambios durante toda la contratación?
19650-2 | 5.5.1 | Movilizar recursos | ¿Se confirma la disponibilidad de recursos de cada equipo de trabajo, se establecen los recursos para desarrollar e impartir formación sobre los requisitos de intercambio de formación, los hitos y la capacitación a los miembros del equipo de desarrollo?
19650-2 | 5.5.2 | Movilizar la tecnología de la información | Ante un proyecto ¿Se movilizan los recursos necesarios para adquirir, configurar y probar el hardware, software y la infraestructura de TI necesaria? ¿Se realizan pruebas de configuración y conectividad del CDE con el equipo de desarrollo del adjudicador? ¿Se realizan pruebas de intercambio de información entre los equipos de trabajo?
19650-2 | 5.5.3 | Probar los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto | ¿Se pone a prueba, documentan y posteriormente se comunican a todos los equipos de trabajo los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto? ¿Se verifica que la estructura de distribución de CI es viable? ¿Además de lo anterior, se desarrollan recursos compartidos para su uso por el equipo de desarrollo?
19650-2 | 5.7.2 | Revisar y autorizar el modelo de información. | ¿Realiza el adjudicatario principal una revisión del modelo de acuerdo con los métodos y procedimientos de producción de información, fijando especial atención al EIR del adjudicador y suya propia, y que se cumplen los criterios de aceptación y nivel de información para cada requisito de información?
19650-2 | 5.8.2 | Recoger las lecciones aprendidas para futuros proyectos | ¿Colabora el adjudicatario principal en la recopilación de las lecciones aprendidas del adjudicador?