## Adjudicatario
Norma | Item | Título del Requerimiento | Descripción del Requerimiento
19650-1 | 7.2 | Función de gestión de la información de activos | ¿Se entrega dentro de la información clave de cualquier proyecto la referida a las operaciones y mantenimiento del activo?
19650-1 | 7.4 | FUNCIONES DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TAREAS | ¿Se asignan funciones de gestión de la información a cada equipo de trabajo en el caso de equipos de desarrollo con múltiples equipos de trabajo, y esta gestión no solo se ocupa de información asociada con la tarea sino también con el requisito de coordinación de la información a través de múltiples tareas?
19650-1 | 10.1 | Planificación del desarrollo de la información. Principios. | ¿Desarrolla el adjudicatario principal y los adjudicatarios la planificación del desarrollo de la información en respuesta a los requisitos de información del adjudicador, en términos de cómo cumplir con los requisitos definidos en el AIR o EIR; cuando se entregará la información en relación con los hitos del proyecto; como se coordinará la información con la de otro adjudicatario relevante; que información se va a desarrollar; quién será el responsable de desarrollarla y quién será el destinatario de ella? ¿La planificación refleja el alcance de la contratación a lo largo del ciclo de vida del activo? ¿Se desarrolla parte de esta planificación antes de la contratación para ser revisada por el adjudicador? ¿Se tiene en cuenta que cada contenedor de información esté vinculado con uno o más requisitos de información predefinidos?
19650-1 | 10.2 | Calendario de Desarrollo de la información. | ¿Se ha definido un programa de desarrollo de la información para todo el proyecto, o para la gestión de activos a corto o medio plazo de acuerdo con el cronograma y la contratación de las partes? ¿Se ha definido un calendario de entrega de información dentro de cada programa?
19650-1 | 10.3 | Matriz de responsabilidad | ¿Se genera una matriz de responsabilidades como parte del proceso de planificación de desarrollo de la información con uno o más niveles de detalle?
19650-1 | 10.4 | Definición de la estrategia de federación y estructura de distribución de los contenedores de información | ¿Se define y acuerda colaborativamente la estrategia de federación y la descomposición estructural del proyecto? ¿La estrategia de federación refleja cómo se relacionan las estructuras de contenedores de información descompuestas? ¿Se han establecido referencias cruzadas entre los contenedores de información y los equipos de trabajo dentro de la estructura de distribución de los contenedores de información? ¿Se ha comunicado a todas las organizaciones involucradas en las actividades del proyecto la estrategia de federación y la estructura de distribución de los contenedores de información? ¿Se tiene en cuenta en su realización el enfoque estratégico del desarrollo del proyecto y la gestión de activos? ¿Se tiene en cuenta los niveles de información como la cantidad mínima de información necesaria para satisfacer cada requisito relevante?
19650-1 | 11.2 | Nivel de información necesario | ¿Se tiene en cuenta los niveles de información como la cantidad mínima de información necesaria para satisfacer cada requisito relevante?
19650-1 | 11.3 | Calidad de la información | ¿Se ha acordado la información del CDE en términos de formato de información, formato de entrega, estructura del modelo de información, los medios para estructurar y clasificar la información y los nombres de los atributos para metadatos? ¿Se tiene en cuenta que la clasificación de los objetos debería estar de acuerdo con los principios de la norma ISO 12006-2 y la información del objeto a la ISO 12006-3?
19650-1 | 12.1 | Solución de entorno común de datos (CDE) y flujo de trabajo. Principios. | ¿Se utiliza una solución de CDE y flujo de trabajo para gestionar la información durante la gestión de activos y el desarrollo del proyecto? ¿Se almacenan los CI dentro de CDE en alguno de estos tres estados: trabajo en curso (WIP); compartido (SHA) o publicado (PUB)? ¿Se tiene en cuenta que cada CI administrado en el CDE debería tener los metadatos de código de revisión, de acuerdo con una norma acordada, por ejemplo, la IEC 82045-1, y un código de estado para indicar el uso o usos permitidos de la información? ¿Se tienen en cuenta durante en la planificación del desarrollo de los Modelos PIM durante la fase de diseño y construcción los requisitos de transferencia de información del PIM al AIM al finalizar la construcción del activo? ¿Se guardan el resto de los contenedores, incluidos los "archivados" para facilitar su consulta posterior?
19650-2 | 5.3.3 | Evaluación de las capacidades y aptitudes del equipo de trabajo. | ¿El equipo de trabajo ha realizado una evaluación de su aptitud y capacidad para gestionar y proporcionar la información de acuerdo con los requisitos del EIR del adjudicador y del PRE-BEP propuesto por el equipo de desarrollo? ¿Se ha evaluado estas aptitudes y capacidades en términos de? experiencia de los miembros del equipo que han gestionado información de acuerdo con la estrategia de entrega de la información propuesta; CV; aptitudes y capacidades para producir la información; las tecnologías que tenga el equipo disponible y los posibles acuerdos de soporte y servicios de los que disponga
19650-2 | 5.4.4 | ESTABLECER EL/LOS PROGRAMA/S DE DESARROLLO DE INFORMACIÓN DE UNA TAREA | ¿Se establece y se mantiene a lo largo de todo el periodo de contratación un programa de desarrollo de información de tareas (TIDP)? ¿Se asegura que este TIDP enumera e identifica, para CI, al menos estos elementos? nombre y función; las predecesoras y las dependencias; el nivel de información necesario; el tiempo estimado de realización; el autor y los hitos de entrega
19650-2 | 5.6.1 | COMPROBAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA Y DE LOS RECURSOS COMPARTIDOS | ¿Antes de comenzar el trabajo se comprueba que se tiene acceso a toda la información de referencia y a los recursos compartidos del CDE? ¿En caso contrario, se informa al adjudicatario principal y en su caso se hace una estimación del impacto de esta no disponibilidad en los hitos de entrega y en el TIDP?
19650-2 | 5.6.2 | PRODUCIR INFORMACIÓN | ¿Se asegura que todos los equipos de trabajo conocen su TIDP, métodos, norma y procedimientos del proyecto? ¿Se verifica que la información producida no exceda el nivel necesario o tenga detalles innecesarios, sea redundante con otros equipos de trabajo o se extienda más allá de la división de estructura del modelo que le corresponde? ¿Se coordina toda la información y se compara con la información de partida en el CDE de conformidad con los métodos y procedimientos de producción de la información? ¿Se verifica que la coordinación de los modelos geométricos se hace con respecto a aquellos que tienen el código de idoneidad adecuados dentro del CDE?
19650-2 | 5.6.3 | REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD | ¿Se realiza un control de calidad de cada CI de acuerdo con la norma y los métodos y procedimientos del proyecto antes de pasar a la fase de revisión y aprobación de la información, registrando el resultado del control? ¿Se comprueba que el CI está de acuerdo con la norma de información del proyecto? ¿En caso de detectar un fallo durante el control y por tanto rechazar el CI, se informa al autor de la información de este resultado y de la acción correctiva requerida?
19650-2 | 5.6.4 | REVISAR Y APROBAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN | ¿Se revisa la información antes de compartirla en CDE del proyecto, rechazándolo en caso de no conformidad? ¿A los CI se les asigna un código de idoneidad en caso de que todo esté correcto o se registra la causa de no conformidad o las modificaciones que haya que hacer en caso negativo?
19650-2 | 5.6.5 | REVISAR EL MODELO DE INFORMACIÓN | ¿Se realiza una revisión del modelo teniendo en cuenta los métodos requerimientos y de producción del proyecto, y en especial considerando los requerimientos y criterios de aceptación del adjudicador y de los CI enumerados en el MIDP?
19650-2 | 5.7.1 | PRESENTAR AL ADJUDICATARIO PRINCIPAL EL MODELO DE INFORMACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN | ¿Es conocedor el equipo de trabajo que el modelo de información deber ser entregado al adjudicatario principal para su autorización dentro del CDE antes de su entrega al adjudicador?
19650-2 | 5.8.2 | Recoger las lecciones aprendidas para futuros proyectos | ¿Colabora el adjudicatario principal en la recopilación de las lecciones aprendidas del adjudicador?