## Revision
REVISIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | PÁGINAS REVISADAS
Nº | FECHA
0 |  | Edición inicial del procedimiento. | todas | Elaborado : | Revisado y aprobado :
|  |  |  | Fecha : / / | Fecha : / /

## PORTADA
[5 empty] | Ed.: | 0
[5 empty] | Fecha: | 2025-03-10
CONTROL CALIDAD DEL MODELO
|  | Proyecto: | XXXXXX
|  | Código: | XXXXXX
Hoja de control de revisiones
Edición | Fecha | Descripción | Realizado | Revisado | Aprobado | Firma
Ed.00

## PLANTILLA 1
CÓDIGO REVISIÓN | PUNTOS DE REVISIÓN | RESPONSABLE | RESULTADO REVISIÓN
Estándar de entrega: Entrega del modelo según el criterio definido en este BEP.
Organización y segregación de los archivos del modelo BIM: Revisión de la estructura de archivos, nomenclaturas, relaciones y volumen de los archivos.
Acceso al modelo: Análisis del acceso a la información del modelo asegurando de que se dispone de los formatos adecuados definidos en el BEP.
Georreferenciación del modelo: Comprobar que los modelos comparten el mismo sistema de coordenadas.
Definición de niveles: Verificación de la identidad entre los niveles de los diferentes modelos y validación del criterio de definición.
Control de ejes: Verificación de la compatibilidad entre las rejillas de ejes de los diferentes modelos e identificación de posibles desajustes entre ejes de referencia.
Estructura de Worsksets, nomenclatura y contenido: Comprobar que los elementos están modelados en los modelos y los worksets que les corresponden.
Clasificación de elementos: Identificación los elementos según el criterio definido en este BEP y verificación estadística su implementación.
Localización de elementos: Localización de todos los elementos de la modelo ajustada a la división propuesta y verificación de su implementación.
Geometría de las familias: Comprobar que la geometría de las familias es sencilla y eficiente.
Exportación IFC: Comprobar que los datos se han exportado correctamente y que los parámetros están correctamente asignados de acuerdo con las especificaciones de este BEP.
Nombre del plano en los parámetros correspondientes
Hay una caja correspondiente al proyecto.
Los datos del dibujo (Dibujado por, Revisado por, Calculado por) están disponibles en cada dibujo
Fecha en formato correcto

## PLANTILLA 2
DIMENSIÓN | CÓDIGO REVISIÓN | PUNTOS DE REVISIÓN | RESPONSABLE | RESULTADO REVISIÓN
1. Modelado |  | Tienes instalada la versión requerida de la herramienta de modelado determinada por el BEP.
Se inició correctamente el modelado de COORDENADAS (Punto base del proyecto)
El sistema de coordenadas correcto está disponible.
Se crearon las fases requeridas y se copiaron los filtros de fase.
Estándares del proyecto de transferencia copiados.
Se generó modelo centralizado y sus Worksets son nombrados de acuerdo al estándar.
Los ejes, los niveles, las líneas de referencia y los planos de referencia se acomodan en el conjunto de trabajo con el sufijo "-00 EJES"
Los elementos fueron modelados usando niveles asociados y no como elementos "Sueltos".
Los elementos de la disciplina fueron exclusivamente modelados y se encuentran en un workset correspondiente a cada sistema
Se hizo referencia a otros modelos como Vínculos RVT que usan Punto base del proyecto a Punto base del proyecto.
Descargado y actualizado cada modelo externo (de otras disciplinas) cuando se recibió notificación de cambios.
Se realizó una revisión visual y se eliminaron todos los elementos extraviados, alejados o duplicados.
Se modeló evitando interferencias con otros sistemas.
Todas las tuberías se modelaron con su diámetro exterior, incluidas las conexiones y pendientes requeridas.
Se modelaron los huecos y/o manguitos requeridos en elementos vaciados en sitio tales como muros, losas, etc. Por donde tiene que pasar tubería.
2. Organización del navegador |  | Se generó la vista 3D: "Navisworks" con los parámetros requeridos, solo en los proyectos requeridos.
Se generaron todos los planes programados
Hay una página principal que muestra la información del contratista y tiene deshabilitado "Aparecer en la lista de hojas"
La configuración correcta del Navegador de proyectos está disponible. (Carpeta: nombre indicando sistema español solo con mayúsculas. Subcarpeta: vacía)
Todas las tablas se incluyen como nativas de software y no están dibujadas.
Las notas y la simbología se incluyen como leyendas.
Los detalles estándar se generaron como vistas de dibujo, utilizando objetos de dibujo y anotación de Revit.
3. Información. en Recuadro |  | Hay una caja correspondiente al proyecto.
Nombre del plano en los parámetros correspondientes.
Clave de plano correcta.
Los datos del dibujo (Dibujado por, Revisado por, Calculado por) están disponibles en cada dibujo.
Fecha en formato correcto
El logotipo de la empresa está en DWG o dibujado en Revit dentro de la familia de cajas
Las revisiones se realizaron en el formato correcto, con valiosos comentarios.
No se realizaron cambios adicionales
4. Dibujo |  | Los planos se realizaron en REVIT y están disponibles dentro del modelo.
Los planos cuentan con referencias xyz, cotas, cotas e información necesaria para su instalación.
Se utilizan anotaciones inteligentes (Cota de punto, pendiente de punto, dimensiones, coordenadas de punto, etiquetas, notas clave) evitando parches o textos manuales.
Escala de dibujo legible
Se destacan elementos de la disciplina sobre los arquitectónicos. (Estilo de objeto o Plantilla de vista)
Vistas limpias y legibles.
Se hace referencia a planos, indicando número de detalle y número de plano en el título.

## PLANTILLA 3
| CONTROL DE CALIDAD |  |  | Fecha: | xx/xx/xxxx | Rev 00
| APARTADO | ACCIÓN | VALIDACIÓN |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | Estado | Responsable | Fecha
ACTUACIONES PREVIAS
| ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS | Definición y aprobación del BEP
Definición y aprobación del plan de gestión de la información
Definición de formatos y estándares de los documentos
Definición de protocolo de comunicación para compartir información
| INTERVINIENTES | Definición de roles y responsabilidades de los participantes
Comunicación a todos los miembros del equipo del BEP, del plan de gestión de la información y de la guía de modelado
MODELO
| PRELIMINARES | El modelo es compatible con las herramientas y software utilizados por el equipo
Se han realizado pruebas de intercambio de datos
Se ha asegurado la trazabilidad de la información
| VERIFICACIÓN | La nomenclatura del archivo es conforme al protocolo BIM
El tamaño de archivo es inferior a lo establecido en el BEP
El modelo se ha desvinculado del archivo central
Las coordenadas compartidas del modelo son correctas.
La nomenclatura de subproyectos se corresponde con lo acordado en el BEP
Las rejillas y niveles se sitúan en un subproyecto separado, según lo acordado en el BEP
Se ha comprobado que todos los elementos se sitúan en el subproyecto adecuado.
El modelo utiliza el parámetro de archivos compartidos especificado para el proyecto
Se ha cumplimentado adecuadamente los campos relevantes de Project Information
La cartela del proyecto es la aprobada, y la información recogida en los planos es correcta
Se ha comprobado que la visualización de los planos es correcta
Las fases de proyecto están configuradas según lo indicado en el BEP (cuando sea de aplicación)
Se ha purgado el modelo de elementos innecesarios
El modelo no contiene elementos duplicados.
La nomenclatura de elementos está de acuerdo con lo indicado en el BEP
Validación de geometría
Verificación de niveles y alineaciones
Comprobación de datos de materiales
Nivel de detalle conforme al LOI acordado
Nivel de detalle conforme al LOD acordado
Revisión de la información de los elementos (dimensiones, propiedades, familias, etc)
Se realizan revisiones periódicas programadas y de coordinación
Verificar que todos los cambios están documentados y comunicados a las partes interesadas
Chequeo de la información del modelo de planos
| ENTREGA FINAL | El modelo está alineado con los estándares de modelado establecidos
Se han utilizado las convenciones de nomenclatura adecuadas
Se han registrado todos los documentos y datos relevantes
Se han documentado y resuelto las incidencias encontradas
Se han registrado todas las modificaciones realizadas
Se ha verificado que la información entregada cumple con los requisitos del cliente
Se ha verificado que toda la documentación cumple con la norma ISO 19650
Se ha realizado una revisión final del modelo antes de la entrega
Se ha obtenido la aprobación de todas las partes interesadas
Se han documentado las lecciones aprendidas y compartidas con el resto del equipo
MODELO ESTRUCTURAS
| PRELIMINARES | El modelo está alineado con los estándares de modelado establecidos
Se han utilizado las convenciones de nomenclatura adecuadas
El modelo es compatible con las herramientas y software utilizados por el equipo
Se han registrado todos los documentos y datos relevantes
Se ha asegurado la trazabilidad de la información
Se ha verificado que la información entregada cumple con los requisitos del cliente
Se ha verificado que toda la documentación cumple con la norma ISO 19650
| VERIFICACIÓN | La nomenclatura del archivo es conforme al protocolo BIM
El tamaño de archivo es inferior a lo establecido en el BEP
El modelo se ha desvinculado del archivo central
Las coordenadas compartidas del modelo son correctas.
La nomenclatura de subproyectos se corresponde con lo acordado en el BEP
Las rejillas y niveles se sitúan en un subproyecto separado, según lo acordado en el BEP
Se ha comprobado que todos los elementos se sitúan en el subproyecto adecuado.
El modelo utiliza el parámetro de archivos compartidos especificado para el proyecto
Se ha cumplimentado adecuadamente los campos relevantes de Project Information
La cartela del proyecto es la aprobada, y la información recogida en los planos es correcta
Se ha comprobado que la visualización de los planos es correcta
Las fases de proyecto están configuradas según lo indicado en el BEP (cuando sea de aplicación)
Se ha purgado el modelo de elementos innecesarios
El modelo no contiene elementos duplicados.
La nomenclatura de elementos está de acuerdo con lo indicado en el BEP
Validación de geometría
Verificación de niveles y alineaciones
Comprobación de datos de materiales
Nivel de detalle conforme al LOD acordado
Revisión de la información de los elementos (dimensiones, propiedades, familias, etc)
Se ha realizado el clash detection y subsanadas las interferencias detectadas
MODELO INSTALACIONES
| PRELIMINARES | El modelo está alineado con los estándares de modelado establecidos
Se han utilizado las convenciones de nomenclatura adecuadas
El modelo es compatible con las herramientas y software utilizados por el equipo
Se han registrado todos los documentos y datos relevantes
Se ha asegurado la trazabilidad de la información
Se ha verificado que la información entregada cumple con los requisitos del cliente
Se ha verificado que toda la documentación cumple con la norma ISO 19650
| VERIFICACIÓN | La nomenclatura del archivo es conforme al protocolo BIM
El tamaño de archivo es inferior a lo establecido en el BEP
El modelo se ha desvinculado del archivo central
Las coordenadas compartidas del modelo son correctas.
La nomenclatura de subproyectos se corresponde con lo acordado en el BEP
Las rejillas y niveles se sitúan en un subproyecto separado, según lo acordado en el BEP
Se ha comprobado que todos los elementos se sitúan en el subproyecto adecuado.
El modelo utiliza el parámetro de archivos compartidos especificado para el proyecto
Se ha cumplimentado adecuadamente los campos relevantes de Project Information
La cartela del proyecto es la aprobada, y la información recogida en los planos es correcta
Se ha comprobado que la visualización de los planos es correcta |  | Se ha comprobado que la visualización de los planos es correcta
Las fases de proyecto están configuradas según lo indicado en el BEP (cuando sea de aplicación)
Se ha purgado el modelo de elementos innecesarios
El modelo no contiene elementos duplicados.
La nomenclatura de elementos está de acuerdo con lo indicado en el BEP
Validación de geometría
Verificación de niveles y alineaciones
Comprobación de datos de materiales
Nivel de detalle conforme al LOD acordado
Revisión de la información de los elementos (dimensiones, propiedades, familias, etc)
Se ha realizado el clash detection y subsanadas las interferencias detectadas
CDE
| PRELIMINARES | Se ha creado el proyecto en la plataforma CDE, BIM360 Docs
El código de proyecto y dirección ha sido añadida correctamente
La estructura principal de carpetas se ha creado siguiendo el estandar aprobado
Se han añadido a los miembros del equipo que participan en el proyecto con los permisos adecuados
Las empresas consultoras externas que participan en el proyecto se han añadido a la plataforma
Los miembros de las consultoras externas han sido añadidos
Se ha realizado la correcta asignación de permisos a las carpetas relevantes para cada consultor externo
Se ha verificado que toda la documentación cumple con la norma ISO 19650
| VERIFICACIÓN | Verificación de la estructura y nomenclatura de carpetas
Comprobación de los permisos asignados y de la vigencia de los miembros de proyecto
Los estándares de proyectos se encuentran actualizados y subidos
Los modelos que forman parte del proyecto se encuentran en la carpeta correcta
Los modelos cumplen con los estándares de calidad establecidos en la documentación de la norma ISO 19650
Todas las entregas se encuentran subidas en la carpeta SHA y están disponibles para todos los miembros

## PLANTILLA 4
CÓDIGO | CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS EN EL PROYECTO | RESPONSABLE | VALIDACIÓN | OBSERVACIONES
COMPROBACIONES A NIVEL DE ARCHIVO
Los archivos están correctamente nombrado según el sistema de codificación indicado.
Los archivos se han entregado en su carpeta correcta en el CDE.
El tamaño de los archivos no superan el límites establecidos.
Los archivos han sido transmitidos según los flujos indicados para los procesos de trabajo en el CDE.
DIVISIÓN Y FEDERACIÓN DEL MODELO BIM
Los archivos se ajustan a la estrategia de división y federación del modelo BIM.
Los archivos se ajustan a lo establecido respecto a la generación del modelo BIM.
GEOLOCALIZACIÓN DEL MODELO BIM
El sistema de coordenadas es el correcto
El archivo se ubica en las coordenadas correctas, incluida la orientación
El archivo contiene el elemento señalizador del punto base y/o punto de replanteo
El archivo contiene los niveles y ejes establecidos Los archivos están en las unidades de medida correctas
COMPROBACIONES A NIVEL DE ELEMENTO U OBJETO
LOIN / NIVEL GEOMÉTRICO
Los archivos cuentan con los objetos y elementos definidos
Los objetos y elementos incluidos llegan al nivel de detalle gráfico requerido
La apariencia de los objetos y elementos es correcta, sin apreciarse deformidades u omisiones de información geométrica
El modelo tiene los vinculos tanto de otros modelos como de CAD en su revisión y estado correspondiente como referencia externa
Los objetos y elementos están modelados utilizando las entidades BIM adecuadas según su tipo
Los objetos y elementos se corresponden con la realidad según los datos de partida empleados (topográficos, taquimétricos, nubes de puntos, etc.)
No existen objetos y elementos duplicados
No se encuentran interferencias entre objetos o elementos
Los objetos y elementos están definidos teniendo en cuenta los procedimientos constructivos
LOIN / NIVEL ALFANUMÉRICO
Las propiedades o atributos contenidos en los objetos y los elementos están organizados en los grupos establecidos
Los objetos y elementos contienen las propiedades o atributos establecidos
Los tipos de propiedades o atributos en los elementos son los adecuados
La nomenclatura de los grupos de propiedades y sus atributos en los elementos es la adecuada
El valor de las propiedades o atributos de los elementos es el adecuado
LOIN / NIVEL DE DOCUMENTACIÓN
La información vinculada es la adecuada
La información vinculada está correctamente vinculada a través del parámetro correspondiente
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
Los elementos están correctamente clasificados según el sistema de clasificación de elementos indicado en el BEP.
Los elementos contienen la información referente a la clasificación en los parámetros establecidos.
SISTEMA DE CODIFICACIÓN O NOMBRADO DE ELEMENTOS
Los elementos siguen el sistema de codificación o nomenclatura establecido
Las codificación o nomenclatura del elemento contiene las abreviaturas establecidas en el BEP.
REQUISITOS DEL ESTÁNDAR ABIERTO IFC
Los archivos están en la versión IFC adecuada.
Los archivos tienen ls definición de vista de modelo (MVD) establecida.
Los archivos están bien conformados y tienen la correcta coherencia de su estructura interna.
Los archivos contienen toda la información del modelo de producción correspondiente.
Cada IfcGloballyUniqueId (GUID) contiene un identificador de cadena codificado único para identificar de manera exclusiva cada objeto IFC.
Los archivos IFC están correctamente georreferenciado y contiene el elemento señalizador del punto de replanteo y/o punto base establecido .
La información de los elementos en forma de parámetros y atributos se ha mapeado correctamente a IFC y viajan en los archivos IFC.
Los elementos de los archivos están mapeados a la clase IFC más adecuada.
El modelo exportado a IFC se lee de manera correcta en los visores IFC, sin fallos de archivo ni de geometría.
COMPROBACIÓN “USOS BIM” DEFINIDOS EN EL BEP
COORDINACIÓN
Los archivos se han sometido a los procedimientos de coordinación y detección de interferencias indicados y está debidamente justificado
Los archivos están coordinados espacialmente cuando se federan con el resto de archivos
Los archivos están libres de interferencias geométricas tanto entre objetos y elementos del propio archivo como los del resto de archivos
Si existen interferencias geométricas entre objetos y elementos del mismo archivo o entre archivos, están debidamente justificadas
DOCUMENTACIÓN
Los archivos se ajustan, de manera general, a los requisitos definidos
Los archivos entregados son todos los que deberían según el índice de planos y el MIDP
Los archivos están maquetados de manera adecuada, incluyendo la información del cajetín necesaria
Los elementos representados en los archivos se corresponden y son coherentes con el resto de entregables BIM
Los archivos indican el modelo de producción del que procede o al que queda vinculado
Los archivos no procedentes del modelo BIM están debidamente justificados
SIMULACIÓN CONSTRUCTIVA
Los archivos representan de manera gráfica y virtual los procesos y fases de obra según el plan de obra aportado
Los archivos no representan incoherencias, errores o interferencias en cuanto al orden y adecuación de las fases de ejecución de la obra
Los archivos se adecúan a las especificaciones definidas para este tipo de entregable
MEDICIONES
El Presupuesto se ha estructurado siguiendo la Base de Precios adecuada
La información de los objetos y elementos es coherente con la información representada en las mediciones y el Presupuesto
Existe trazabilidad entre los objetos y elementos con sus respecticvas partidas y mediciones en el Presupuesto
La interoperabilidad y trazabilidad entre los archivos IFC y BC3 está garantizada
El grado de implementación BIM en el Presupuesto es el mínimo exigido
OTROS USOS
Otros controles según EIR y BEP