## Revision
REVISIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | PÁGINAS REVISADAS
Nº | FECHA
0 |  | Edición inicial del procedimiento. | todas | Elaborado : | Revisado y aprobado :
|  |  |  | Fecha : / / | Fecha : / /

## Portada
[5 empty] | Ed.: | 0
[5 empty] | Fecha: | 2025-02-09
PLAN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LAS TAREAS TIDP
|  | Proyecto: | xxxxxxxxxxx
|  | Código: | xxxxxxxxxxx
Hoja de control de revisiones
Edición | Fecha | Descripción | Realizado | Revisado | Aprobado | Firma

## TIDP
TIDP - PLAN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LAS TAREAS
Codigo
Proyecto
Autor
Equipo
Fecha de creación
Version
Referencia del documento |  |  |  |  | NOMBRE DE ARCHIVO | [13 empty] | FASE | PROYECTO |  |  | CONTROL DE ESTADO |  |  |  | COMENTARIOS | CONSTRUCCION |  |  | CONTROL DE ESTADO |  |  |  | COMENTARIOS | AS BUILT |  |  | CONTROL DE ESTADO |  |  |  | COMENTARIOS | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ACTUALMENTE FUERA DEL ALCANCE DE ANETO CONSULTORES) |  |  | CONTROL DE ESTADO |  |  |  | COMENTARIOS
ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | ENTRADA (Predecesor) | SALIDA (Sucesor o dependiente) | FORMATO ENTREGA | PROYECTO | TIPO | EMPRESA | ZONA | NIVEL | TIPO INFORMACION | CATEGORIA | SUBCATEGORIA | NUMERO | DESCRIPCION | EXTENSION | NOMBRE ARCHIVO | ESTADO | VERSION | EQUIPO DE TRABAJO | LOD | LOI | FECHA ENTREGA | TIEMPO ESTIMADO PRODUCCIÓN | DETENIDO | WIP | CERRADO |  | LOD | LOI | FECHA ENTREGA | TIEMPO ESTIMADO PRODUCCIÓN | DETENIDO | WIP | CERRADO |  | LOD | LOI | FECHA ENTREGA | TIEMPO ESTIMADO PRODUCCIÓN | DETENIDO | WIP | CERRADO |  | LOD | LOI | FECHA ENTREGA | TIEMPO ESTIMADO PRODUCCIÓN | DETENIDO | WIP | CERRADO
MODELOS
ARQUITECTURA |  |  |  |  | NNNN | XX | XXX | ZZZ | ZZZ | XX | XXX | XXX | NNN | XXXXX |  | NNNN-XX-XXX-ZZZ-ZZZ-XX-XXX-XXX-NNN-XXXXX |  |  |  |  | EIR
ESTRUCTURA | [15 empty] | -----000-
TOPOGRAFIA/SITUACION | [15 empty] | -----000-
PAVIMENTOS | [15 empty] | -----000-
SEÑALIZACION | [15 empty] | -----000-
SANEAMIENTO | [15 empty] | -----000-
FONTANERIA | [15 empty] | -----000-
ELECTRICIDAD ALTA TENSION | [15 empty] | -----000-
ELECTRICIDAD MEDIA TENSION | [15 empty] | -----000-
SISTEMA COMUNICACIÓN CENTRAL | [15 empty] | -----000-
CCTV | [15 empty] | -----000-
SISTEMA ALARMA CONTRAINCENDIOS | [15 empty] | -----000-
TELECOMUNICACIONES | [15 empty] | -----000-
SISTEMA DETECCION INCENDIOS | [15 empty] | -----000-
-----000-
-----000-
-----000-
-----000-
-----000-
PLANOS
ARQUITECTURA | [15 empty] | -----000-
ESTRUCTURA | [15 empty] | -----000-
TOPOGRAFIA/SITUACION | [15 empty] | -----000-
PAVIMENTOS | [15 empty] | -----000-
SEÑALIZACION | [15 empty] | -----000-
SANEAMIENTO | [15 empty] | -----000-
FONTANERIA | [15 empty] | -----000-
ELECTRICIDAD ALTA TENSION | [15 empty] | -----000-
ELECTRICIDAD MEDIA TENSION | [15 empty] | -----000-
SISTEMA COMUNICACIÓN CENTRAL | [15 empty] | -----000-
CCTV | [15 empty] | -----000-
SISTEMA ALARMA CONTRAINCENDIOS | [15 empty] | -----000-
TELECOMUNICACIONES | [15 empty] | -----000-
SISTEMA DETECCION INCENDIOS | [15 empty] | -----000-
-----000-
-----000-
INFORMES
-----000-
-----000-
-----000-
-----000-
-----000-
-----000-
ESPECIFICACIONES
-----000-
-----000-
-----000-
OTROS
-----000-
-----000-
-----000-
-----000-